## Projektisuunnitelma
E-commerce Platform
Valitse korostettava jakso oikealla. Seuraavassa on kaaviota kuvaava selite. |  |  |  |  | Jakson korostus: | 53 |  |  | Suunniteltu kesto | [5 empty] | Todellinen aloitus | [5 empty] | % valmiina |  |  |  |  | Todellinen (yli suunnitellun) | [8 empty] | % valmiina (yli suunnitellun)
TEHTÄVÄ | SUUNNITELTU ALOITUS | SUUNNITELTU KESTO | TODELLINEN ALOITUS | TODELLINEN KESTO | PROSENTTIA VALMIINA | JAKSOT
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Aloitus | 47 | 1 | 1 | 1 | 100%
dokumentaatio | 47 | 50 | 1 |  | 5%
er-kaavio | 47 | 1 | 1 |  | 50%
frontend | 48 | 48 | 49
nav | 48 | 48 | 49
footer | 48 | 48 | 49
tuotteet sivu | 48 | 48 | 49
tuotteen tiedot | 48 | 48 | 49
ostoskori | 48 | 48 | 49
kirjautumien | 48 | 48 | 49
tilinluonti | 48 | 48 | 49
landing | 48 | 48 | 49
backend | 48 | 48 | 49
api (tuotteet) | 48 | 48 | 49
kirjautuminen | 48 | 48 | 49
tilin luonti | 48 | 48 | 49
api(tuotteen lisäys) | 48 | 48 | 49